(для размещения на сайте КСП Орловской области)

**Информация**

**по результатам контрольного мероприятия**

**«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» государственной программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области»**

В соответствии с Планом деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2017 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» государственной программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области» за 2016 год.

Объектами контрольного мероприятия являлись:

- Департамент сельского хозяйства Орловской области;

- Администрация Орловского района Орловской области;

- Администрация Ливенского района Орловской области.

Объем проверенных средств по результатам контрольного мероприятия - 43 614,85 тыс. рублей, в том числе средств:

- областного бюджета – 15 280,0 тыс. рублей.

- федерального бюджета - 8 762,9 тыс. рублей,

- местных бюджетов – 6 567,95 тыс. рублей,

- внебюджетных источников – 13 004,0 тыс. рублей.

В ходе выездных проверок, проведенных в рамках контрольного мероприятия в администрациях Ливенского и Орловского районов Орловской области, проверено использование средств областного бюджета в сумме 10 809,53 тыс. рублей или 70,7 % от общей суммы финансирования за счет средств областного бюджета.

По результатам контрольного мероприятия установлено нарушений – 418,31 тыс. рублей, из них:

- 351,46 тыс. рублей – несоблюдение условий софинансирования из муниципального бюджета администрацией Сосковского района Орловской области,

- 66,85 тыс. рублей - факты оплаты оборудования, не предусмотренного сметами на строительство жилья, на общую сумму 66,85 тыс. рублей с блокированных банковских счетов участников программы 2016 года (за счет средств федерального, областного, местного бюджетов; выездная проверка по администрации Орловского района Орловской области).

**Департаментом сельского хозяйства Орловской области**, как ответственным исполнителем указанной государственной программы, не были предприняты необходимые действия по нормативному урегулированию отдельных вопросов программы, в связи с чем нарушены подпункты «в» пункта 4, «в» пункта 19 (раздел II); «з» пункта 39 (раздел III) приложения № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (далее по тексту – ФЦП), утвержденного постановлением Правительства РФ от 15 июля 2013 № 598, п.16 Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (приложение №4 к ФЦП), утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 №598.

Кроме того, при заключении Соглашения Департаментом сельского хозяйства Орловской области с Администрацией Сосковского района Орловской области о предоставлении субсидий нарушен п. 5, 6, 13 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Орловской области от 14.02.2014 №46; в результате Администрацией Сосковского района не обеспечено соблюдение условий софинансирования из местного бюджета в размере, предусмотренном приложением №2 к Соглашению от 16.05.2016 №6, в сумме 351,464 тыс. рублей, в 2016 году.

При проверке выполнения целевых индикаторов программы установлено, что по состоянию на 01.10.2017 не введены жилые помещения в эксплуатацию и не зарегистрировано право собственности на каждого члена семьи 30 участниками программы 2014-2015 годов по 8 муниципальным образованиям (Болховскому, Ливенскому, Мценскому, Орловскому, Свердловскому, Сосковскому, Троснянскому, Хотынецкому районам Орловской области) в нарушение п.11.1 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Орловской области от 14.02.2014 №46.

В ходе выездной проверки **в администрации Орловского района Орловской области** установлено:

- участниками мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» собственные (заемные) средства подтверждались документами, не позволяющими однозначно установить фактическое наличие у участников мероприятий денежных средств;

- Администрацией Орловского района Орловской области не осуществлялся контроль на предмет отработки молодыми специалистами и молодыми семьями, проживающими в сельской местности, в организациях агропромышленного комплекса или социальной сферы 5 лет с момента заключения договора;

- факты оплаты оборудования, не предусмотренного сметами на строительство жилых домов, на общую сумму 66,85 тыс. рублей.

В ходе выездной проверки **в администрации Ливенского района** Орловской области **установлено**:

- в муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ливенского района на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Ливенского района от 15.08.2013 № 288 (с учетом изменений по состоянию на 03.05.2017) целевые индикаторы в разрезе по годам по вводу (приобретению) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов не предусмотрены, в связи с чем произвести оценку эффективности реализации программы за 2016 год не представляется возможным;

- несоответствие отдельных целевых показателей в муниципальной программе;

- рост задолженности по социальным выплатам на строительство (приобретение) жилья за счет средств местного бюджета по участникам программы 2016 года.

В адрес исполняющей обязанности руководителя Департамента сельского хозяйства Орловской области И.В. Митькиной, главы Орловского района Орловской области Ю.Н. Парахина, главы Ливенского района Орловской области Ю.Н. Ревина направлены представления о рассмотрении и устранении выявленных нарушений.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Орловской области и Прокуратурой Орловской области от 20.05.2016 в Прокуратуру Орловской области направлены копии Актов по результатам контрольного мероприятия.

Материалы контрольного мероприятия направлены врио Губернатора Орловской области А.Е. Клычкову, Председателю Орловского областного Совета народных депутатов Л.С. Музалевскому.