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Информация по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного использования средств, направленных 
на ремонт автомобильных дорог, расположенных на территории Орловского муниципального округа, в рамках регионального проекта «Региональная 
и местная дорожная сеть» национального проекта 
«Инфраструктура для жизни» в 2025 году»

На основании пункта 1.1.7 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2026 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств, направленных 
на ремонт автомобильных дорог, расположенных на территории Орловского муниципального округа, в рамках регионального проекта «Региональная 
и местная дорожная сеть» национального проекта «Инфраструктура 
для жизни» в 2025 году».
С 2025 года реализуется национальный проект «Инфраструктура 
для жизни». Включенные в национальный проект системные меры направлены на приведение в нормативное состояние опорной сети автомобильных дорог, автомобильных дорог федерального и регионального значения, включая дорожную сеть городских агломераций и опорных населенных пунктов.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» является продолжением национального проекта «Безопасные качественные дороги», реализация которого завершена в 2024 году. Орловская область принимала активное участие в данном проекте с 2019 года и продолжает свою деятельность в рамках нового национального проекта.
На территории Орловской области задачи по развитию дорожной инфраструктуры, повышению безопасности дорожного движения 
и обеспечению транспортной доступности для населения решаются в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего 
в структуру государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области.
[bookmark: _Hlk231388423]В ходе контрольного мероприятия проведена оценка использования администрацией Орловского муниципального округа бюджетных средств, направленных на повышение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в рамках проверки капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения «Орел-Знаменское» - п. Бойцовский - п. Хвощевский - д. Пахомова (км 0 + 000 – 
км 4 + 958)» и капитального ремонта участка автомобильной дороги 
«ул. Машиностроительная п. Дружный – п. Учебный».
Проверкой соблюдения договорных обязательств на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «Орел-Знаменское» - п. Бойцовский - п. Хвощевский - 
д. Пахомова (км 0 + 000 – км 4 + 958) установлено следующее.
Проектная документация на капитальный ремонт автомобильной дороги 
разработана ООО «Орловский Центр Сметного Нормирования», на которую получено положительное заключение АУ ОО «Орелгосэкспертиза» о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта.
Для выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по результатам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «Дорснаб» на сумму 89 014,7 тыс. рублей.
В ходе осмотра фактически выполненных работ установлены факты выполнения работ ненадлежащего качества, с отклонениями от требований норм, стандартов, сводов правил. 
Так, в нарушение требований «СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013. Стандарт организации. Автомобильные дороги. Устройство водоотводных и дренажных систем при строительстве автомобильных дорог и мостовых сооружений» выполнены работы по установке бортовых камней, а именно: все швы между бордюрными камнями не заполнены и не расшиты; ширина зазоров 
не соответствует нормативу и варьируется от  0,2 до 1,3 см; на стыках бордюрного камня с асфальтобетонным покрытием тротуара зафиксированы трещины, что провоцирует разрушение асфальтобетонного покрытия тротуара и смещение бордюров от проектного положения.
В нарушение требований «СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013 Стандарт организации. Автомобильные дороги. Устройство водоотводных и дренажных систем при строительстве автомобильных дорог и мостовых сооружений» выполнены работы по устройству водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков 
С нарушением требований, предусмотренных ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения», выполнены работы по устройству искусственных неровностей в частности, высота гребня искусственной неровности достигает 0,12 – 0,13, что превышает нормативное значение (0,07 м). Уменьшение высоты монолитной искусственной неровности до нуля к бордюрному камню составляет 1:1, что не соответствует требованиям ГОСТ.
В ходе проверки состояния дорожной разметки установлено, что линия, обозначающая край проезжей части, не соответствует нормативным требованиям по функциональной долговечности: наблюдается преждевременная потеря эксплуатационных свойств, в частности потеря цвета и деформация материала. На момент осмотра разрушение и износ разметки 1.2 составляет более 60 %, что делает ее эксплуатацию неэффективной.
По результатам проведенного осмотра конструкций пешеходных ограждений выявлены дефекты, негативно влияющие на эстетическое восприятие. В местах примыкания стоек ограждения к тротуарному покрытию зафиксированы излишки бетона. Выступающий бетон формирует неровную поверхность, что свидетельствует о нарушении технологии выполнения работ на этапе монтажа.
[bookmark: _Hlk234222938]Проверкой соблюдения договорных обязательств на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги 
«ул. Машиностроительная п. Дружный – п. Учебный» установлено следующее.
Проектная документация на капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Машиностроительная, п. Дружный – п. Учебный на участке от границы города Орла до д. 13а разработана ООО «Геосервис».
На проектную документацию получено положительное заключение 
АУ ОО «Орелгосэкспертиза» о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта.
По результатам подведения итогов определения подрядчика победителем электронного аукциона признан участник ООО «Газ Ресурс», 
с которым заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Машиностроительная п. Дружный – п. Учебный 
на сумму 14 720,5 тыс. рублей.
В ходе анализа проектной документации выявлено необоснованное включение в локальную смету завышенного объема бортового камня, 
что привело к приемке и оплате неиспользованных материалов.
По результатам контрольного мероприятия в адрес главы Орловского муниципального округа Орловской области внесено представление в целях рассмотрения, анализа и устранения выявленных нарушений и недостатков.

