Информация по результатам контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Народный бюджет» на территории Ливенского района Орловской области»

На основании пункта 1.1.13 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2023 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Народный бюджет» на территории Ливенского района Орловской области».

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее.

Проект «Народный бюджет» реализуется на территории Орловской области с 2018 года. В рамках проекта осуществляется реализация инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования Орловской области или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципальных образований Орловской области.

Финансирование инициативных проектов, отобранных по результатам конкурсного отбора, осуществляется за счет средств областного бюджета, местных бюджетов, инициативных платежей в денежной форме в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Решением конкурсной комиссии инициативный проект «Устройство универсальной спортивной площадки по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Речица, ул. Центральная» признан прошедшим конкурсный отбор инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Орловской области в рамках проекта «Народный бюджет» в Орловской области, реализовать которые планируется в 2022 году.

Объемы кассовых расходов на реализацию инициативного проекта «Устройство универсальной спортивной площадки по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Речица, ул. Центральная» за 2022 год составили на сумму 3 703,3 тыс. рублей.

Строительство универсальной спортивной площадки на базе МБОУ «Речицкая СОШ» осуществлялось по проектно-сметной документации, разработанной в 2019 году муниципальным унитарным предприятием «Городская архитектура».

В результате подготовки проектно-сметной документации, не отвечающей требованиям СНиП, СП, ГОСТ, начальная (максимальная) цена контракта завышена на 300,5 тыс. рублей.

По результатам проверки установлено, что в нарушение части 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», условий заключенного контракта заказчиком МБОУ «Речицкая СОШ» осуществлена приемка и оплата работ из материала, непредусмотренного проектной документацией.

В нарушение статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктов 1, 2 статьи 748 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 6 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, акт о приемке выполненных работ (форма № КС–2 от 14.09.2022) оформлен по проектной смете без учета фактически выполненных работ.

В нарушение [пункта 2 части 1 статьи 94](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448215&dst=2948&field=134&date=19.06.2023) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 2.6. раздела 2 контракта от 01.08.2022 № 0354300083122000001 МБОУ «Речицкая СОШ» оплата выполненных работ по контракту осуществлена с нарушением срока на 12 рабочих дней.

По результатам контрольного мероприятия в адрес директора МБОУ «Речицкая СОШ» внесено представление в целях рассмотрения, анализа и устранения выявленных нарушений и недостатков.