Информация по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств 
в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Контрольно-счетной палатой Орловской области в рамках исполнения пункта 3.1.8 Плана деятельности на 2024 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Объектами  
контроля являлись Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области (далее – Департамент) и некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области» (далее – Фонд).

По результатам контрольного мероприятия установлено, что за период 2023-2024 гг. бюджетные расходы на реализацию мероприятий регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» составили 30 919,6 тыс. руб., в том числе расходы Департамента – 14 570,3 тыс. руб., расходы Фонда – 16 349,4 тыс. руб.

В ходе проверки отмечены отдельные недостатки нормативно-правового регулирования процедуры конкурсного отбора грантополучателей, по фактам которых Контрольно-счетной палатой Орловской области даны рекомендации по повышению эффективности бюджетных расходов 
и реализации контрольных функций Департамента. В отношении отдельных получателей грантов установлены нарушения при расходовании средств гранта, в том числе расходовании средств гранта не в соответствии 
с заявленными направлениями сметы, осуществление расходов, неподтвержденных надлежащим образом первичными документами, несоблюдение условий софинансирования производимых расходов.

В ходе проверки установлено, что Регламенты оказания услуг на базе Центра поддержки предпринимательства и Центра кластерного развития Фонда на 2023-2024 годы разработаны с нарушением Требований № 142, обязательных к применению при расходовании средств субсидии, предоставленной Минэкономразвития РФ, что влияет на результативность использования федеральной субсидии. Также установлены нарушения 
и недостатки при оформлении первичных учетных документов в рамках деятельности Фонда и порядка предоставления услуг.

В адрес Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области и некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области» внесены представления для принятия мер реагирования по устранению допущенных нарушений 
и недопущению их в дальнейшем.

Приказ Минэкономразвития России от 26.03.2021 № 142 «Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации, направленных на достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в ред., действовавшей на момент утверждения Регламентов оказания услуг в центре «Мой бизнес» от 10.10.2022).