Информация о принятых мерах по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области»

В связи с нарушениями, выявленными в ходе контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области», проведенного в соответствии с пунктом 1.1.9. Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2025 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области 
от 27.12.2024 № 15-осн, в адрес Департамента сельского хозяйства Орловской области (далее – Департамент), внесено представление с требованиями принять меры по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия, и недопущению их в дальнейшей деятельности.

По результатам исполнения представления с грантополучателями 2024 года Департаментом заключены дополнительные соглашения о включении в соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам  (далее – соглашение) контрольных точек (плановых показателей деятельности грантополучателей) на весь период реализации проекта создания и (или) развития хозяйства 
(5 лет), о включении в договоры (соглашения) с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), заключаемых с целью исполнения обязательств по соглашению с Департаментом, положений о согласии на проведение проверок Департаментом, органами государственного финансового контроля; 
с грантополучателями 2023 года заключены дополнительные соглашения 
к соглашениям по изменению сроков предоставления отчетов в соответствии с требованиями Порядка предоставления гранта «Агростартап», утвержденного постановлением Правительства Орловской области от 14 мая 2019 года № 271 «Об утверждении порядков финансирования мероприятий, направленных на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

В адрес грантополучателей, допустивших нарушения условий предоставления гранта «Агростартап», Департаментом направлены требования о возврате средств гранта «Агростартап», грантополучателями произведен возврат средств. На основании искового заявления Департамента, поступившего в арбитражный суд Орловской области, возбуждено производство в отношении грантополучателя, не исполнившего требования Департамента о возврате средств гранта «Агростартап». Грантополучателями произведена регистрация объектов основных средств, приобретенных за счет средств гранта «Агростартап» в соответствии с требованиями законодательства.