(для размещения на сайте КСП Орловской области)

**Информация по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области (2013 - 2018 годы)».**

На основании п. 1.5 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2017 год проведена проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области (2013 - 2018 годы)», в Департаменте строительства, топливно–энергетического комплекса, жилищно–коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, а также подведомственном ему казенном учреждении Орловской области «Орёлтранссигнал».

Общий объём проверенных средств составил 107 133,2 тыс. рублей.

Результаты контрольного мероприятия:

Одной из основных целей государственной программы является – сокращение количества ДТП, пострадавших и погибших в результате ДТП. Для достижения цели государственной программы по сокращению количества ДТП, пострадавших и погибших в результате ДТП предусмотрена реализация комплекса мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения».

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в два этапа. Первый этап рассчитан на 2014 – 2015 годы, второй 2016 – 2018 годы.

На первом этапе реализации мероприятий Подпрограммы (2014–2015) отсутствовал План реализации мероприятий, что нарушает утверждённый Правительством Орловской области «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области». План реализации мероприятий на 2016 год был утвержден только в сентябре того же года.

Объем расходов за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию I этапа мероприятий Подпрограммы, составлял 10 738,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 – 7 357,7 тыс. рублей, 2015 – 3 380,7 тыс. рублей.

Объем бюджетных расходов на реализацию II этапа мероприятий подпрограммы (2016 – 2018 годы) составляет – 490 757,7 тыс. рублей, из них: в 2016 году за счет средств областного бюджета – 96 394,8 тыс. рублей.

В 2016 году Учреждению в рамках реализации мероприятий Подпрограммы были выделены денежные средства в объеме 94 668,0 тыс. рублей (98,2% от утвержденных бюджетных ассигнований). В том числе: на закупку средств фото– и видеофиксации нарушений ПДД – 29 861,0 тыс. рублей и на содержание Учреждения – 64 617,9 тыс. рублей.

Учреждением, на территории города Орла и Орловской области, в 2016 году были приобретены, установлены и введены в эксплуатацию 15 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения «ПОТОК – ПДД».

Средства в объёме 64 617,9 тыс. рублей использованы на обеспечение текущей деятельности в сфере технического обеспечения функционирования комплексных систем видеонаблюдения, фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Не в полном объеме выполнены мероприятия Подпрограммы, запланированные на 2016 год, так не выполнены мероприятия по закупке «не менее 2 школьных автобусов ежегодно» и приобретение «не менее 2 реанимобилей для пунктов скорой медицинской помощи ежегодно».

В целом индикаторы Подпрограммы были выполнены, так с начала реализации Подпрограммы к 2016 году на 26% сократилось общее количество ДТП и на 26,4% количество пострадавших в результате ДТП, на 9,2% сократилось количество погибших в результате ДТП.

В соответствии с соглашение о сотрудничестве между Контрольно–счетной палатой Орловской области и Прокуратурой Орловской области от 20.05.2016г. в Прокуратуру Орловской области направлена копия Акта контрольного мероприятия.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Губернатору Орловской области В.В. Потомскому, Председателю Орловского областного Совета народных депутатов Л.С. Музалевскому.