Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности реализации мероприятия «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»

в 2022-2024 годах».

В ходе экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности реализации мероприятия «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» 
в 2022-2024 годах», проведенного в соответствии с пунктом 3.2.1. Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2025 год, установлено следующее.

При изначально запланированном в бюджете Орловской области объеме средств на реализацию мероприятий Программы в 2022-2024 годах в размере 41 269,2 тыс. рублей размер фактических расходов составил 16 864,9 тыс. рублей с учетом фактической потребности учреждений на основе поданных заявок.

Согласно приказу Департамента от 17.12.2021 № 1197 средства 
по мероприятию программы выделены на приобретение медицинского оборудования на укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра в БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница» 
и первичных сосудистых отделений на базе 
БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко», 
БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ», БУЗ ОО «Мценская ЦРБ».

В нарушение подпункта 1 пункта 7 и пункта 8 Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели:

– БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» в 2022 году предоставлена субсидия 
на приобретение медицинского изделия при отсутствии специалиста для реализации возможности использования указанного оборудования 
при оказании медицинской помощи;

– БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» в 2024 году предоставлена субсидия 
на закупку медицинского оборудования сверх необходимого объема, предусмотренного Стандартом оснащения медицинским оборудованием.

Результаты проверки медицинского оборудования 
свидетельствуют о недостатках при эксплуатации медицинского оборудования, длительного неиспользования медицинского оборудования (отдельных его функций).

В бюджетных учреждениях здравоохранения установлены факты неисполнения отдельных процедурных требований Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно нарушения при обосновании начальной (максимальной) цены контракта, нарушения при приемке товара, несоблюдение требований по установлению срока оплаты поставленного товара, отдельные контракты заключены 
на условиях, не соответствующих извещениям о закупке.

Постановление Правительства Орловской области от 29.12.2020 № 831 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели бюджетным учреждениям Орловской области, подведомственным Департаменту здравоохранения Орловской области» (далее - Порядок определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели).

Приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 928н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» (далее - Стандарт оснащения медицинским оборудованием).