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Информация по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, направленных
на модернизацию школьных систем образования
на территории Хотынецкого района Орловской области в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Все лучшее детям» федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».

В соответствии с пунктом 2.1.5 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2026 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, направленных на модернизацию школьных систем образования
на территории Хотынецкого района Орловской области в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Все лучшее детям» федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети»
в отделе образования администрации Хотынецкого района Орловской области, МБОУ Хотынецкая СОШ им. С.Г. Поматилова, в части средств бюджетов, выделенных на капитальный ремонт здания МБОУ-Хотынецкая СОШ им. С.Г. Поматилова.
По результатам контрольного мероприятия установлено,
что подрядной организацией ООО «СК Гранит» предъявлены к оплате,
а администрацией МБОУ-Хотынецкая СОШ им. С.Г. Поматилова приняты
и оплачены невыполненные работы, по устройству поливинилхлоридных плинтусов, оштукатуриванию поверхностей оконных и дверных откосов здания, облицовке оконных проемов здания, окраске металлических решеток и оград входной группы, ремонту поверхностей оконных и дверных откосов столовой школы, облицовке ступеней, ремонту стен здания и медицинского кабинета на сумму 1370,6 тыс. рублей. 
Кроме того, заказчиком приняты и оплачены работы по устройству гетерогенного и гомогенного покрытия (линолеум) выполненные подрядной организацией с нарушением требований СП «Изоляционные и отделочные покрытия» на сумму 1169,7 тыс. рублей, оплачен строительный материал
не используемый при выполнении работ на сумму 108,18 тыс. рублей. 
Исполнение обязательств по договору осуществлялось подрядчиком 
с 01.02.2026 в отсутствие обеспечения исполнения договора.
Независимая гарантия предоставленная подрядной организацией
ООО «Бизнесстройпроект» отделу образования администрации Хотынецкого района в 2024 году в качестве обеспечения исполнения контракта,
и независимая гарантия предоставленная подрядной организацией
ООО «СК «Гранит» в 2025 году МБОУ Хотынецкая
СОШ им. С.Г. Поматилова в качестве обеспечения исполнения договора,
не отражены в бухгалтерском учете и отчетности заказчиков
за 2024 – 2025 годы. 
