Информация о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка использования средств бюджета, направленных на приобретение оборудования медицинскими организациями в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (Орловская область) в 2024–2025 годах».

В ходе контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета, направленных на приобретение оборудования медицинскими организациями в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (Орловская область) в 2024–2025 годах» в БУЗ ОО «НКМЦ им. З. И. Круглой», БУЗ ОО «Поликлиника № 2», БУЗ ОО «Свердловская ЦРБ», БУЗ ОО «Городская больница им. С. П. Боткина», БУЗ ОО «Новосильская ЦРБ», БУЗ ОО «Хотынецкая ЦРБ», БУЗ ОО «Верховская ЦРБ», БУЗ ОО «Малоархангельская ЦРБ», проведенного в соответствии с пунктом 3.1.2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2026 год, установлено следующее.

Региональная программа Орловской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области» не актуализирована 
с учетом фактического объема финансового обеспечения мероприятий 
на 2025 год.

БУЗ ОО «Хотынецкая ЦРБ», БУЗ ОО «Свердловская ЦРБ», 
БУЗ ОО «Новосильская ЦРБ» не представлены заявки о предоставлении субсидии на иные цели с обоснованием (расчетами) за 2024-2025 годы, направляемые в Департамент здравоохранения Орловской области (далее – Департамент) в соответствии с требованиями пункта 7 Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели.

В нарушение пункта 4 Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели соглашения, заключенные Департаментом с бюджетными учреждениями здравоохранения Орловской области, не соответствуют типовой форме.

В нарушение пункта 14 Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели Департаментом допущено нарушение сроков перечисления субсидий учреждениям.

В нарушение пунктов 7, 8, 20, 22 Порядка определения объема 
и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели 
3 учреждениями нарушены условия Соглашений о предоставлении субсидии на иные цели на реализацию регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения в 2025 году в части не исполнения обязательств 
по приобретению медицинских изделий и предоставлению Департаменту недостоверных сведения о достижении значения результатов предоставления субсидии.

В нарушение требования пункта 3.6 и пункта 7 Приложения 7 
к СанПиН 2.6.1.1192-03 в БУЗ ОО «Новосильская ЦРБ», БУЗ ОО «Хотынецкая ЦРБ», БУЗ ОО «Малоархангельская ЦРБ» эксплуатация аппаратов рентгеновских осуществляется при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения на право эксплуатации рентгеновского кабинета.

БУЗ ОО «Малоархангельская ЦРБ», Филиалом БУЗ ОО «Новосильская ЦРБ» – «ФАП Вяжевский», филиалом БУЗ ОО «Верховская ЦРБ» – «Русско-Бродская врачебная амбулатория» оборудование и медицинские изделия, приобретенные за счет средств субсидии в 2024-2025 году не используются.

По результатам проверки в учреждениях выявлены нарушения требований законодательства в сфере закупок, а также нарушения требований законодательства о бухгалтерском учете.

В адрес объектов контроля внесены представления в целях рассмотрения, анализа и устранения выявленных недостатков и нарушений.

Постановление Правительства Орловской области от 29.12.2020 № 831 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям Орловской области, подведомственным Департаменту здравоохранения Орловской области» (далее - Порядок определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели).

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О введении в действие СанПиН 2.6.1.1192-03» (далее - СанПиН 2.6.1.1192-03). С 01.09.2025 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2025 № 6 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения» (далее - 
СанПиН 2.6.4115-25).