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Информация по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, направленных 
на модернизацию школьных систем образования на территории города Ливны в рамках реализации мероприятий регионального проекта 
«Все лучшее детям» федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети»

[bookmark: _Hlk213945453]В соответствии с пунктом 2.1.12 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2025 год проведено совместное 
с Контрольно-счетной палатой города Ливны Орловской области контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, направленных на модернизацию школьных систем образования на территории города Ливны в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Все лучшее детям» федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» 
в Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны Орловской области. 
Объем финансового обеспечения капитального ремонта МБОУ «СОШ № 5» г. Ливны в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» государственной программы «Образование в Орловской области» составил 30 334,63 тыс. рублей, в том числе: 24 272,56 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 2 400,59 тыс. рублей – средства областного бюджета, 3 661,48 тыс. рублей – средства бюджета города Ливны.
По результатам контрольного мероприятия установлено, 
что подрядной организацией ООО «Долина» предъявлены к приемке, 
а Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны приняты и оплачены невыполненные работы по: устройству обрешетки, оштукатуриванию и окраске откосов, устройству деформационных осадочных швов, а также работы, выполненные подрядной организацией  с нарушением строительных норм и правил, государственных стандартов по: устройству гидроизоляции из влаговетрозащитной пленки,  оштукатуриванию и окраске внутренних стен, устройству полов типа 3. Кроме того, заказчиком приняты и оплачены предъявленные к приемке работы, выполненные подрядной с применением строительного материала, не предусмотренного проектно-сметной документацией без изменения сметной стоимости. 
В качестве обеспечения гарантийных обязательств 
по муниципальному контракту ООО «Долина» представлена независимая гарантия, не соответствующая условиям, определенным частью 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
При формировании цены 5 муниципальных контрактов 
на выполнение работ по устройству ограждений лестничных маршей, входной группы, пандуса заказчиком надлежащим образом не обоснована стоимость строительного материала (ограждения), использованная 
в локальных сметных расчетах, а также допущено искусственное дробление закупки работ по устройству ограждений лестничных маршей, входной группы, пандуса путем заключения 5 муниципальных контрактов, общая цена которых превысила максимально допустимую сумму, предусмотренную пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
По итогам контрольного мероприятия в адрес заказчика внесено представление с требованиями по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия, недопущению 
их в дальнейшей деятельности. 

