[bookmark: _Hlk134005317]Информация по итогам контрольного мероприятия «Проверка эффективного использования бюджетных средств, выделенных 
на капитальный ремонт зданий медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу Орловской области, и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области» национального проекта «Здравоохранение» в КУ ОО «Орелгосзаказчик», 
в части реализации полномочий заказчика при выполнении работ на объекте «Капитальный ремонт поликлиники БУЗ Орловской области «Сосковская ЦРБ».
[bookmark: _Hlk224047346][bookmark: _Hlk119494744]В соответствии с пунктом 3.1.9 Плана деятельности 
Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2026 год проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт зданий медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу Орловской области, и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области» национального проекта «Здравоохранение» КУ ОО «Орелгосзаказчик» в части реализации полномочий заказчика при выполнении работ на объекте «Капитальный ремонт поликлиники БУЗ Орловской области «Сосковская ЦРБ».
[bookmark: _Hlk220661041][bookmark: _Hlk220660756][bookmark: _Hlk245127903][bookmark: _Hlk231461293]По результатам контрольного мероприятия установлено, что подрядной организацией ООО «Архонт» предъявлены к оплате, 
а КУ ОО «Орелгосзаказчик» приняты и оплачены работы, выполненные,
 с нарушениями строительных норм и правил по оштукатуриванию, окраске, шпатлевке стен, потолков, устройству покрытий из керамогранитных плит. Кроме того, в период эксплуатации здания произошло обрушение 2 козырьков и разрушение целостности облицовки вентилируемого фасада. Общая стоимость работ, выполненных с нарушениями строительных норм и правил составила 100,8 тыс. рублей:
В нарушении норм Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона 
№ 44-ФЗ заказчиком приняты и оплачены предъявленные к приемке работы, выполненные подрядной организацией в нарушение норм Градостроительного кодекса РФ и условий контракта, с применением строительного материала (поликарбоната), не предусмотренного 
проектно-сметной документацией, без корректировки сметной стоимости 
в сторону уменьшения на сумму 8,9 тыс. рублей.
В нарушение условий контракта КУ ОО «Орелгосзаказчик» 
при отсутствии документов (счетов-фактур), подтверждающих достоверность стоимости приобретенных материальных ресурсов, цены на которые отсутствуют в сборниках сметных цен, оплачена стоимость материалов 
на сумму 3 911,3 тыс. рублей. 
В нарушение условий контракта от 03.04.2023 № 5-КР подрядной организацией в установленные сроки не исполнены обязательства 
по перечислению в бюджет Орловской области денежных средств, полученных от реализации демонтированных металлоконструкций 
и других изделий из металла в специализированные организации 
по утилизации лома и отходов.
В нарушение норм Бюджетного кодекса РФ КУ ОО «Орелгосзаказчик», как получателем бюджетных средств, при исполнении контракта в части оплаты выполненных работ, не реализовано право на удержание начисленной за нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных условиями контракта неустойки в сумме 425,5 тыс. рублей, что не обеспечивает соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств. 
В нарушение норм Федерального закона № 44-ФЗ, условий контракта заказчиком осуществлена приемка выполненных работ без предоставления подрядной организацией обеспечения гарантийных обязательств на сумму 
1 748,6 тыс. рублей.

