Информация по результатам контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Корпорация развития Орловской области» за 2022-2024 годы, в том числе целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных 
на проект и строительство электроподстанции для особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орёл».

В соответствии с пунктом 2.1.1 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области проведено контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Корпорация развития Орловской области» за 2022-2024 годы, в том числе целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на проект и строительство электроподстанции для особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орёл».

Корпорация развития Орловской области выступает как субъект управления особой экономической зоной (далее также – ОЭЗ), реализующий государственную политику согласно постановлениям Правительства Российской Федерации и в рамках заключенных Соглашений 
с Министерством экономического развития Российской Федерации.

Имущество, полученное Корпорацией в 2021 году в качестве вклада 
в уставный капитал, не используется в хозяйственной деятельности общества.

В рамках предоставленных бюджетных инвестиций на строительство энергетического объекта для подключения резидентов на территории ОЭЗ
к энергоснабжению Корпорацией развития Орловской области (далее также – Корпорация, заказчик) цель предоставления бюджетных инвестиций Корпорацией развития Орловской области (далее также – Корпорация, заказчик) достигнута, обеспечено строительство объекта мощностью до 36 МВт. Управлением градостроительства, архитектуры и землепользования Орловской области выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Контракт на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ПС 110/10 кВ ОЭЗ ППТ «Орёл» с двумя подводящими линиями ВЛ 110 кВ с присоединением от ОРУ 110 кВ ПС 220 Мценск и РП 10 кВ ОЭЗ ППТ «Орёл» с подводящими линиями КЛ 10 кВ», исполнен с отдельными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации.

В нарушение статьи 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 
№ 44-ФЗ) в извещении на осуществление закупки, размещенном в единой информационной системе, этапы исполнения контракта, предусмотренные проектом контракта, имеют единый срок начала и окончания выполнения работ.

В приложении № 1 проекта контракта (график выполнения работ), контракте срок строительно-монтажных работ и монтажа оборудования 
на объекте строительства определен 6 месяцев, что не соответствует требованиям СНиП 1.04.03-85 «Строительные нормы и правила. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений, п. 11 р. 1 «Электроэнергетика. Электрические подстанции», согласно которым нормативный срок строительства электрической подстанции установлен 9 месяцев. Фактический срок строительства объекта, составил 1 год 6 месяцев.

В нарушение статьи 49, статей 51-52 Градостроительного кодекса Российской Федерации выполнение отдельных строительно-монтажных работ и монтажа оборудования на объекте строительства осуществлялось подрядчиком в период с 19.07.2024 по 30.06.2025 в отсутствие проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, а также в отсутствие разрешения 
на строительство, выданного 04.08.2025 – за 3 месяца до окончания срока строительства.

В нарушение  статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком приняты и оплачены работы по устройству панелей железобетонной ограды 
на объекте строительства энергетического объекта, не обеспечивающие устойчивость ограждения, выполненные подрядчиком с нарушением требований СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

В нарушение статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ в связи 
с истечением 01.12.2025 срока действия независимой гарантии 
ООО «ДомЭнергоСтройСервис» в адрес Корпорации не предоставлено иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств.

В нарушение статей 9, 10 Федерального закона № 402-ФЗ независимая гарантия, предоставленная ООО «ДомЭнергоСтройСервис» в качестве обеспечения исполнения контракта, не отражена в регистрах бухгалтерского учета Корпорации за 2023 год.