Информация по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию «Красного моста» в городе Орле».

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию «Красного моста» в городе Орле», проведено в соответствии с пунктом 1.1.10. Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2023 год, пунктом 1.1.1. Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2024 год.

На реализацию основного мероприятия «Реконструкция «Красного моста» в городе Орле» подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области» за период с 2020 года по 2024 год направлено 2 076 399 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения
и недостатки, в том числе в части:

– завышения стоимости объекта в связи с применением коэффициентов при учете затрат на строительство титульных временных зданий
и сооружений, затрат на производство работ в зимнее время
в размерах, не соответствующих утвержденным проектно-сметной документацией на общую сумму 17 852,4 тыс. рублей;

– завышения стоимости объекта в связи с расчетной ошибкой на сумму 7 638,4 тыс. рублей;

– оплаты непредвиденных затрат подрядчика с превышением размера, установленного сметой контракта на сумму 419,5 тыс. рублей;

– оплаты невыполненных работ – 3 913,95 тыс. рублей;

– оплаты работ, выполненных с нарушением требований строительных норм и стандартов на сумму 914,99 тыс. рублей;

– определения сметной стоимости специальных вспомогательных сооружений и устройств для сооружений рамных пролетных строений (правобережной, левобережной аркадной части) при формировании сметы контракта без учета коэффициента средней нормативной оборачиваемости, учитывающего время нахождения конструкции под нагрузкой, предусмотренного сборником «Мосты и трубы»;

– замены ООО «УПМК-22» торкрет смеси с предусмотренной проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение повторной государственной экспертизы, характеристикой плотность на сжатие – 60 Мпа на торкрет смесь с характеристикой плотность на сжатие – 40 Мпа, без корректировки стоимости материала;

– несоблюдения условия муниципального контракта
по информированию подрядчиком о заключенных договорах
с субподрядчиками из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированными некоммерческими организациями, в том числе по договору на поставку материала для инъектирования, что не позволило произвести расчет стоимости строительного материала в соответствии с Методикой определения сметной стоимости по наиболее экономичному варианту;

– выполнения работ по сохранению объектов культурного значения (торкретирование) субподрядной организацией ООО «МК-Строй»,
не имеющей лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

В адрес МКУ «ОМЗ г. Орла» внесено представление
с требованиями принять меры по устранению нарушений
и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия,
и недопущению их в дальнейшей деятельности