Информация по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности   
и результативности использования областных средств, направленных в 2023 году   
на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам отдельных муниципальных образований».

В соответствии с пунктом 2.1.7. Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2024 год проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования областных средств, направленных в 2023 году   
 на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам отдельных муниципальных образований».

Администрации Кромского района выделено 70 000,0 тыс. рублей межбюджетных трансфертов, как победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на благоустройство общественной территории в пгт Кромы Орловской области «Укромный парк «Земля вятичей» (далее – объект благоустройства).

Расходование бюджетных средств осуществлялось администрацией Кромского района (далее – заказчик) в рамках контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов на выполнение работ по объекту благоустройства с ООО   
«РК «Ингрия» (далее – подрядчик). Исполнение контрактов составило 100 %.

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения   
и недостатки.

В нарушение статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013   
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг   
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон  
 № 44-ФЗ), пункта 4.1.2.2 контрактов № 0354300059223000003, № 0354300059223000012 подрядчиком допущено несвоевременное представление сведений о договорах, заключенных с субподрядчиками, а также копии документов, подтверждающих приемку выполненных работ в рамках заключенных договоров с субподрядчиками.

В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ администрацией Кромского района не соблюдено требование о применении к подрядчику мер ответственности за нарушение условий контрактов. Претензия об уплате неустойки (штрафа, пени) в связи с просрочкой исполнения направлены заказчиком в адрес подрядчика в период проведения контрольного мероприятия.

В ходе проверки установлены факты нарушения статьи 94 Федерального закона   
№ 44-ФЗ, допущенные в ходе приемки выполненных работ.

В нарушение требований статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ   
«О бухгалтерском учете» администрацией Кромского района Орловской области   
не отражены в составе вложений в объект благоустройства затраты на разработку проектно-сметной документации на сумму 2 500 тыс. рублей.