Информация по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных

на строительство станции умягчения Окского водозаборного узла в городе Орле в рамках регионального проекта «Чистая вода» федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»

На основании пункта 1.1.3 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2024 год проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных   
на строительство станции умягчения Окского водозаборного узла в городе Орле в рамках регионального проекта «Чистая вода» федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

Объектом аудита контрольного мероприятия являлись бюджетные средства, выделенные на строительство объекта питьевого водоснабжения.

Для выполнения работ по строительству станции умягчения воды   
на Окском водозаборном узле по результатам проведения электронного аукциона заключен контракт от 13.12.2022 № 130 с ООО «Транком Строй»   
на сумму 217,5 млн рублей со сроком окончания работ до декабря 2023 года. Закупка выполнения работ по строительству объекта питьевого водоснабжения осуществлялась с использованием конкурентных способов определения подрядчика путем проведения электронного аукциона   
с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ   
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В рамках заключенного контракта подрядчику ООО «Транком Строй» произведена выплата авансового платежа в размере 50 % от цены контракта   
на сумму 108,8 млн рублей.

На период проведения контрольного мероприятия общий объем принятых МКУ «ОМЗ г. Орла» работ составил на сумму 5,0 млн рублей, или 2,3 % от общего объема работ по контракту.

В связи с низким темпом проведения строительно-монтажных работ, нарушением графика и сроков окончания работ МКУ «ОМЗ г. Орла» 17.06.2024 принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта с ООО «Транком Строй» на выполнение работ по строительству объекта.

По результатам проверки установлены следующие нарушения.

В нарушение статьи 34, [подпункта 3 пункта 1 статьи 162](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=470713&dst=103640) Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 12 Федерального закона от 05.04.2013   
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг   
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МКУ «ОМЗ   
г. Орла» по муниципальному контракту от 13.12.2022 № 130 произведена выплата подрядчику (ООО «Транком Строй») авансового платежа на сумму 105 159,0 тыс. рублей по последующим этапам без подтверждения факта выполнения работ по предыдущему этапу.

В нарушение статьи 12 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ   
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг   
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МКУ «ОМЗ   
г. Орла» не предприняты действия, направленные на снижение риска недобросовестных действий со стороны подрядчика, а именно,   
в муниципальном контракте в порядке выплаты авансового платежа в рамках исполнения этапа контракта не предусмотрено условие выплаты очередного аванса по этапу перед началом работ следующего этапа или после завершения предыдущего этапа.

В нарушение пункта 3.1.2. муниципального контракта от 13.12.2022   
№ 130 МКУ «ОМЗ г. Орла» разрешение на строительство получено и передано ООО «Транком Строй» с нарушением установленного срока на два месяца,   
в связи с чем в нарушение требований пункта 5.10 СП 48.13330.2019 «Организация строительства», статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации подрядчиком объем работ на сумму   
5 036,4 тыс. рублей фактически выполнен до получения разрешения   
на строительство.

В нарушение статей 52, 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 6.18. контракта от 13.12.2022 № 130 МКУ «ОМЗ г. Орла» приняты к оплате работы на сумму 5 036,4 тыс. рублей в отсутствие оформленных и подписанных актов освидетельствования скрытых работ.

В нарушение статьи 34, подпункта 3 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации МКУ «ОМЗ г. Орла» бюджетные средства   
на сумму 4 509,1 тыс. рублей на осуществление строительного контроля (технического надзора) при строительстве станции умягчения Окского ВЗУ   
в 2023 году израсходованы с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств.

По результатам контрольного мероприятия в адрес начальника муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» внесено представление в целях рассмотрения   
и устранения нарушений, выявленных в ходе проверки.

В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве материалы контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру Орловской области.