Информация по результатам контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных   
в рамках регионального проекта «Жилье» федерального проекта   
«Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»   
в 2023 году (выборочно)»

На основании пункта 1.1.2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2024 год проведено контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных в рамках регионального проекта «Жилье» федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году (выборочно)».

Региональный проект «Жилье» федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» (далее – региональный проект) ориентирован на увеличение объема жилищного строительства, в том числе путем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства. Реализация мероприятий проекта запланирована в период с 2018 по 2030 годы.

В ходе проверки установлено превышение отдельных показателей при реализации регионального проекта, в частности, в 2023 году показатель «Объем жилищного строительства» превышает плановые значение на 0,028 млн кв.м; показатель «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектом Российской Федерации» превышает плановые значения на 0,0019 млн кв.м.

Общий объем бюджетных ассигнований с учетом софинансирования в 2023 году составил 138 584,2 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 137 198,4 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта Департаментом с администрациями города Орла и Орловского муниципального округа Орловской области заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.

Общий объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования «Город Орел» в 2023 году в размере 139 143,2 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования – 1 494,4 тыс. рублей, направлен на строительство следующих объектов:

- ул. Витольда Почернина на участке от ул. Зеленина в микрорайоне «Зареченский» г. Орла до ул. Царев Брод в п. Орлик Образцовского с/п Орловского района;

- строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне «Веселая слобода» (вариант 2);

- улица Орловских партизан на участке от Московского шоссе   
до ул. Космонавтов в г. Орле;

- технологическое присоединение к сетям централизованного водоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Орел,   
ул. Раздольная, 15»;

- технологическое присоединение к сетям централизованного водоотведения объекта «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Орел,   
ул. Раздольная, 15».

Общий объем финансового обеспечения расходных обязательств Орловского муниципального округа Орловской области на возмещение затрат ООО «Специализированный застройщик «Зенит-ЛК», связанных   
с технологическим присоединением к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения объекта «Многоквартирный жилой дом (поз.4) по адресу: Орловская область, Орловский район, Платоновское с/п,   
д. Коневка», в 2023 году составил 936,4 тыс. рублей, из них средства субсидии – 935,4 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение статей 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком по муниципальному контракту № 79 оплата авансовых платежей осуществлена позже установленного срока на 18 дней.

При проведении проверки расходов бюджетных средств   
на строительство объекта по улице Орловских Партизан на участке   
от ул. Московское шоссе до ул. Космонавтов в г. Орле установлены факты несоблюдения подрядной организацией условий контракта, в том числе   
в нарушение пункта 4.21 муниципального контракта не обеспечено наличие на площадке выполнения работ проектной и рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ.

В ходе проверки установлено нарушение срока завершения работ на объекте «Строительство объекта «Улица Орловских Партизан на участке   
от ул. Московское шоссе до ул. Космонавтов в г. Орле» на 61 день.

В адрес руководителей Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области   
и МКУ «ОМЗ» внесены представления.