Информация о результатах контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
 средств, выделенных на строительство Баклановского сельского Дома
культуры в с. Бакланово в рамках реализации регионального проекта
«Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда»
национального проекта «Культура»

На основании пункта 2.1.2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2024 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство Баклановского сельского Дома культуры
в с. Бакланово в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Объектом аудита контрольного мероприятия являлись бюджетные средства, выделенные на строительство сельского дома культуры
в с. Бакланово.

Для выполнения работ по строительству Баклановского сельского дома культуры по результатам проведения электронного аукциона заключен контракт от 14.03.2023 № 10 с ООО «Стройкомплект» на сумму 75,5 млн рублей со сроком окончания работ до 1 ноября 2024 года. Закупка выполнения работ по строительству сельского дома культуры в с. Бакланово осуществлялась с использованием конкурентных способов определения подрядчика путем проведения электронного аукциона с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

По состоянию на 25.11.2024 общий объем принятых администрацией Орловского муниципального округа Орловской области работ составил
на сумму 25 336,8 тыс. рублей, или 33,6 % от общего объема работ
по контракту. Нарушение сроков выполнения работ обусловлено некачественным оказанием услуг ООО НПО «ГРАД» по разработке проектной документации на строительство сельского дома культуры, выразившееся
в выявлении в ходе строительства ошибок и недоработок в проектной документации, неучтенных видов работ и материалов, что способствовало снижению темпов строительства в связи с необходимостью уточнения проектных и технологических решений, согласования и внесения изменений
в локальный сметный расчет и привело к увеличению стоимости контракта
на 9 239,9 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что администрацией Орловского муниципального округа Орловской области не обеспечено направление претензий об уплате неустойки (пени, штрафа) по всем фактам нарушений исполнения условий муниципального контракта.

При определении стоимости дополнительных работ и затрат, потребность в которых возникла в ходе строительства, не учтен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в объеме 1 082,6 тыс. рублей, предусмотренный в сводном сметном расчете, вследствие чего действия администрации Орловского муниципального округа Орловской области влекут экономически необоснованные затраты, не отвечающие принципу эффективности использования бюджетных средств.

Объем работ на сумму 5 623,4 тыс. рублей выполнен подрядчиком
до внесения изменений в локальный сметный расчет, в связи с чем реализация решений о внесении изменений в сметную документацию осуществлялась после окончания работ на объекте под фактически выполненные работы.

Администрацией Орловского муниципального округа Орловской области допущено нарушение условий контракта в части принятия и оплаты материалов, не соответствующих проектно-сметной документации.

Акты освидетельствования скрытых работ подрядчиком ООО «Стройкомплект» оформлялись формально, кроме того, значительно затягивались сроки подготовки и предъявления документов, подтверждающих соответствие работ предъявляемым к ним требованиям.

Бюджетные средства на сумму 280,2 тыс. рублей на осуществление авторского надзора администрацией Орловского муниципального округа Орловской области израсходованы с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств.

Администрацией Орловского муниципального округа Орловской области не осуществлялся контроль за соблюдением ООО НПО «ГРАД» обязательств по договору в части надлежащего ведения журнала авторского надзора.

По результатам контрольного мероприятия в адрес главы администрации Орловского муниципального округа Орловской области внесено представление в целях рассмотрения и устранения нарушений, выявленных в ходе проверки.