Информация по результатам контрольного мероприятия

«Проверка эффективного использования бюджетных средств, выделенных муниципальному образованию «Городское поселение Нарышкино Урицкого района Орловской области» в рамках

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»

В соответствии с пунктом 1.1.8 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2024 год в Администрации
пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективного использования бюджетных средств, выделенных муниципальному образованию «Городское поселение Нарышкино Урицкого района Орловской области» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.

Подрядчиком ИП Стерликова А.А. в нарушение условий муниципальных контрактов работы на объекте завершены с нарушением срока от 16 до 28 дней, а также предоставлено обеспечение гарантийных обязательств в объеме, не соответствующем условиям контракта.

В нарушение статей 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчиком
не направлены в адрес подрядчика требования об уплате неустойки (пени)
за нарушение срока окончания работ на объектах на общую сумму 56,1 тыс. рублей.

Работы по подготовке почвы для устройства газона и посева трав стоимостью 192 тыс. рублей выполнены с нарушением Свода правил
«СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», утвержденных приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 972/пр.

В нарушение части 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 5 раздела V Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ[[1]](#footnote-1), оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Нарышкино Урицкого района Орловской области» Администрацией пгт. Нарышкино не проводится.

По итогам контрольного мероприятия внесено представление в адрес главы Администрации пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области, содержащее требования об устранении выявленных нарушений.

1. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области, утвержденного постановлением Администрации пгт. Нарышкино от 19.11.2019
№ 161 [↑](#footnote-ref-1)