Информация по результатам контрольного мероприятия

«Проверка эффективного использования бюджетных средств, выделенных администрации Хотынецкого района в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В соответствии с пунктом 1.1.9 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективного использования бюджетных средств, выделенных администрации Хотынецкого района в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Хотынец Хотынецкого района»[[1]](#footnote-1) 07.03.2023 отделом поселковой работы администрации Хотынецкого района Орловской области (далее – заказчик) заключен муниципальный контракт   
№ 08546000001230000010001 с ИП Ларин П.И. (далее – подрядчик)   
на благоустройство общественной территории – площадь «Привокзальная»   
и дворовой территории жилого дома № 24 по ул. им. Сергея Поматилова   
в пгт Хотынец Хотынецкого района Орловской области (далее – муниципальный контракт) на общую сумму 3 709,1 тыс. рублей.

Проверка исполнения законодательства о контрактной системе   
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных   
и муниципальных нужд позволила выявить следующие нарушения:

В нарушение требований статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ[[2]](#footnote-2) отдел поселковой работы администрации Хотынецкого района Орловской области   
при закупке работ по объектам благоустройства (извещение № 0854600000123000001) необоснованно применил проектно-сметный метод для определения НМЦК.

В нарушение части 7 статьи 95, статьи 103 Федерального закона № 44‑ФЗ, условий муниципального контракта не осуществлена проверка достоверности определения уточненных параметров сметной стоимости объекта ремонта,   
а также актуализированная смета не размещена в единой информационной системе в сфере закупок.

В нарушение части 7 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком осуществлена приемка товаров на общую сумму 445,6 тыс. рублей, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых не являются улучшенными по сравнению с качеством   
и соответствующими характеристиками, указанными в контракте.

В нарушение статей 34, 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 12 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик согласовал замену товара,   
не актуализировав его стоимость, что привело к неэффективному использованию бюджетных средств на сумму 141,6 тыс. рублей.

В нарушение пункта 5.1 МК № 08546000001230000010001 подрядчиком нарушен срок выполнения работ стоимостью 2 555,3 тыс. рублей на 24 дня.

В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 11.6, 11.7 муниципального контракта № 08546000001230000010001 заказчиком   
в адрес подрядчика не направлены требования об уплате пеней   
за просрочку исполнения контракта на общую сумму 31,5 тыс. рублей.

В нарушение частей 2, 3 статьи 103 Федерального закона № 44‑ФЗ, пункта 11 Правил ведения реестра контрактов[[3]](#footnote-3) информация и документ   
о направлении подрядчику требования об уплате пени (требование   
от 05.09.2023 № 273) не направлены заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции   
по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В нарушение частей 2, 3 статьи 103 Федерального закона № 44‑ФЗ, пункта 11 Правил ведения реестра контрактов документы об оплате выполненных работ направлены заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с нарушением установленного срока от 10 до 43 дней.

В ходе контрольного мероприятия установлены дефекты, образовавшиеся в ходе эксплуатации асфальтобетонного покрытия дворовой территории жилого дома № 24 по ул. им. Сергея Поматилова в пгт Хотынец Хотынецкого района Орловской области, на общую сумму 99,7 тыс. рублей.

В ходе проверки установлены работы по мощению тротуарной плитки на общественной территории – площадь «Привокзальная»   
пгт Хотынец Хотынецкого района Орловской области стоимостью 18,1 тыс. рублей, выполненные с нарушением правил проектирования, строительства   
и эксплуатации дорожных одежд[[4]](#footnote-4).

В ходе проверки установлен факт приемки заказчиком товара   
в отсутствие предоставленного сертификата соответствия (паспорта) товара.

По итогам контрольного мероприятия внесено представление в адрес главы Хотынецкого района Орловской области, содержащее требования   
об устранении выявленных нарушений.

1. Постановление администрации Хотынецкого района Орловской области от 29.12.2017   
   № 514 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения Хотынец Хотынецкого района Орловской области «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Хотынец Хотынецкого района на 2019 – 2024 годы». [↑](#footnote-ref-1)
2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). [↑](#footnote-ref-2)
3. Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных   
   и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» (далее – Правила ведения реестра контрактов). [↑](#footnote-ref-3)
4. СТО 46505580-001-2019. Стандарт организации «Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий». [↑](#footnote-ref-4)