Информация по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого использования средств субсидий, выделенных муниципальным образованиям в рамках подпрограммы «Функционирование и развитие сети образовательных организаций» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области» в 2023 году (выборочно)».

В соответствии с пунктом 2.1.5 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2024 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого использования средств субсидий, выделенных муниципальным образованиям в рамках подпрограммы «Функционирование и развитие сети образовательных организаций» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области» в 2023 году (выборочно)».

Предметом контрольного мероприятия являлись предоставленные Департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области местным бюджетам субсидии в объеме 13 034,9 тыс. рублей на проведение капитального ремонта кровли и помещений зданий МБОУ «Лицей имени С.Н. Булгакова» г. Ливны, МБОУ «Глазуновская основная общеобразовательная школа», МБДОУ «Детский сад «Теремок» Залегощенского района Орловской области. Полномочия заказчиков осуществляли муниципальные бюджетные образовательные учреждения.

В нарушение статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), СП 71.13330.2017 работы по устройству кровли и монтаж пароизоляционного материала чердачного перекрытия здания МБОУ «Лицей имени С.Н. Булгакова» г. Ливны на сумму 2 633,3 тыс. рублей выполнены подрядчиком ООО «СК Центр» с нарушением технологических требований строительных норм и правил, положений проектно-сметной документации.

 В нарушение требований части 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрацией Мценского района Орловской области, выступающей получателем средств областного бюджета в целях проведения капитального ремонта МБОУ «Глазуновская основная общеобразовательная школа», в отсутствии заключенного соглашения на предоставление субсидии на иные цели, поступившие бюджетные средства в сумме 2 905,9 тыс. рублей доведены до образовательного учреждения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2023 год.

В нарушение статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ
при выполнении работ по капитальному ремонту кровли здания МБОУ «Глазуновская основная общеобразовательная школа» вследствие недостоверно отраженных разработчиком проектно-сметной документации ООО «Максицентр» данных о фактической площади кровли здания МБОУ «Глазуновская основная общеобразовательная школа» допущено завышение начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК) на сумму 800,3 тыс. рублей.

 В нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ подрядчиком
ООО «Леда» в ходе проведения капитального ремонта в учебных помещениях МБОУ «Глазуновская основная общеобразовательная школа» без внесения изменений в проектно-сметную документацию произведена замена светодиодных светильников с ухудшенными техническими характеристиками стоимостью 78,8 тыс. рублей. ООО «Леда», осуществляющим одновременно функции подрядчика и разработчика проектно-сметной документации
на выполнение работ по ремонту кабинетов, в локальных сметных расчетах предусмотрен тип напольного покрытия, не соответствующий классу пожарной безопасности для образовательных учреждений в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и пункта 5.17 СП 29.13330.2011. При выполнении работ ООО «Леда» произведена фактическая замена типа покрытия.

 МБОУ «Глазуновская основная общеобразовательная школа» допущены отдельные нарушения Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе не составлены и не размещены в составе извещения протокол на счет НМЦК, а также проект сметы контракта.

 В нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ
при выполнении работ по ремонту крыши здания МБДОУ «Детский сад «Теремок» Залегощенского района Орловской области без заключения дополнительного соглашения и внесения изменений в проектно-сметную документацию подрядчиком ООО «Долина» применены строительные материалы с ухудшенными характеристиками на общую сумму
1 026, 5 тыс. рублей. В нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4.4 СП 17.13330.2017 ООО «Долина» не выполнены отдельные виды работ при монтаже оконных проемов, что повлекло нарушение освещенности и вентиляции чердачного помещения.