Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ расходов, выделенных на реализацию отдельных мероприятий региональной программы «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Орловской области 
на 2021–2025 годы» и государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины».

На основании пункта 2.2.1 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ расходов, выделенных на реализацию отдельных мероприятий региональной программы «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Орловской области 
на 2021–2025 годы» и государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины» в Департаменте образования Орловской области, Департаменте молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области.

Региональная программа «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Орловской области на 2021 – 2025 годы», утвержденная с целью повышения эффективности региональной системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав, реализуется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год 
для реализации государственных программ Орловской области, в части обеспечения деятельности органов исполнительной государственной власти Орловской области и подведомственных им учреждений, являющихся субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

С целью реализации мероприятий региональной программы Департаментом образования Орловской области в 2024 году организованы 
и проведены 12 мероприятий, из них 6 мероприятий проведены в рамках основной деятельности подведомственных учреждений, 6 мероприятий.

Экспертно-аналитическим мероприятием установлено, что в отношении отдельных мероприятий региональной программы установлены плановые значения показателей на протяжении трехлетнего периода не имеющие динамики к снижению:

– показатель «Удельный вес числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве совершенных преступлений» 
в период 2020 – 2022 годов установлен в размере 2,9 %, на 2023 – 2025 годы – 2,8 %;

– показатель «Удельный вес числа несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем количестве несовершеннолетних» на 2020 – 2022 годы установлен в размере 0,12 %, на 2023 – 2025 годы – 0,11 %;

– показатель «Удельный вес числа несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах учета в органах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, совершивших преступления, 
от общего количества несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2021 – 2022 годы установлен в размере 3,0 %, 
на 2023 – 2024 годы – 2,8 %.

По данным за 2025 год число преступлений, совершенных несовершеннолетними, возросло с 99 до 209, или на 111,1 %, что свидетельствует о недостатках планирования, разработки и реализации мероприятий региональной программы. Соотношение базовых 
и плановых значений показателей не отвечают критериям результативности проводимых мероприятий.

Целями государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины» определены: воспитание патриотичной и социально ответственной личности путем вовлечения молодых людей в проекты 
и программы, направленные на профессиональное, личностное развитие 
и патриотическое воспитание, а также увеличение количества граждан 
в возрасте до 35 лет, участвующих в мероприятиях профилактической направленности.

Одно из мероприятий региональной программы, направленное на профилактику деструктивного поведения молодежи и принятие мер по противодействию распространению алкоголизма, токсикомании и наркомании в подростковой среде, включено также в комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины».

Кассовое исполнение по расходам на выполнение мероприятий государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины» 
в 2024 году 86,36 % от утвержденных значений сводной бюджетной росписи.

Основной удельный вес расходов на реализацию мероприятий государственной программы «Молодежь Орловщины» – 88,7 % составили расходы на содержание подведомственных Департаменту молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области учреждений: автономного учреждения Орловской области «Центр патриотического воспитания «Патриот – 57» – 39,3 %; бюджетного учреждения Орловской области «Орловский областной центр молодежи «Полет» – 26,8 %; автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив Орловской области» –22,6 %.

Региональная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Орловской области на 2021 – 2025 годы» утверждена распоряжением Правительства Орловской области 
от 18.05.2021 № 264-р «Об утверждении региональной программы Орловской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Орловской области на 2021 - 2025 годы» (далее – региональная программа).

Государственные программы Орловской области: «Образование в Орловской области», «Молодежь Орловщины», «Содействие занятости населения Орловской области», «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области», «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов 
в Орловской области «Развитие физической культуры и спорта».

Государственная программ Орловской области «Молодежь Орловщины» утверждена постановлением Правительства Орловской области от 30.08.2019 № 498 (далее – государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины»).